A49, Neuental – A 5, VKE 20
Zeitplan bis 2012

| 11.03.2010 | Grundsätzliche Einigung mit BMVBS zu Einstieg in den Baubeginn der VKE 20 im Herbst 2010 |
| --- | --- |
| 29.09.2010 | Baufreigabeschreiben des BMVBS vom 27.09.2010 liegt HMWVL vor |
| ab 40.KW 2010 (4.- 8.10.2010) | Beginn der Rodungsarbeiten von 2,5 ha im Bereich der Brückenbauwerke (BW 113 und BW 113A) und von 200 m² im Bereich der Ersatzwasserbeschaffung „Rückershäuser Quelle“ Veröffentlichung der Ausschreibungen für den Bau der Ersatzwasserbeschaffung und der Umfahrung am Brückenbauwerk BW113 |
| 43. KW - 46. KW | Angebotsprüfung und Vergabe der Bauarbeiten für die Umfahrung des BW 113 und die Ersatzwasserbeschaffung |
| 47. KW (22.-26- 11.2010) | Beginn der Bauarbeiten für die Umfahrung des BW 113 |
| 48. KW (29.11- 03.12.2010) | Beginn der Bauarbeiten der Ersatzwasserbeschaffung Veröffentlichung der Ausschreibungen für das Brückenbauwerk BW113 |
| Ende 2010 | Ende der Bauarbeiten für die Umfahrung des BW 113 |
| Anfang 2011 | Angebotsprüfung und Vergabe der Bauarbeiten sowie Bauentwurf für BW 113 Es ist für Januar und Februar 2011 mit einer Winterpause wg. Frost zu rechnen. |
| 10.KW 2011 (7.- 11.03.2011) | „Erster Spatenstich“ am Brückenbauwerk 113 Veröffentlichung der Ausschreibungen für das Brückenbauwerk BW113A |
| Herbst 2011 | Fertigstellung der Ersatzwasserbeschaffung Baubeginn des Bauwerks 113A |
| Frühjahr 2011 | Fertigstellung des Bauwerks 113 |
| Ende 2012 | Fertigstellung des Bauwerks 113A Tunnelanstich am Tunnel Frankenhain |